## 일정표
|  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
담당자 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
팀 | 화면설계 | 1W 19: 2
팀 | 시나리오 작성 | 1W 20: 3
팀 | 테이블 설계 및 작성 | 1W 21: 3
송근호 | 공지사항 CRUD | 1W 24: 2(4)
송근호 | 파일 업로드 | 2W 27: 2
이인표 | 전체 글 조회 | bar: 2W 28
이인표 | 페이징 | bar: 2W 29
최영진 | 검색 | bar: 2W 29
설성환 | 글 편집기 | 1W 24: 4
설성환 | CSS | 1W 24: 5(7)
최영진 | SQL 변환 프로그램 | 2W 26: 4
팀 | 단위 테스트 | 2W 1: 2(4)
팀 | 연계 테스트 | 3W 5: 3
팀 | 이행 | 3W 8: 3

## 화면,파일 구성
| 화면이름 | 파일이름 | 담당자 | 사용자료(데이터 항목)
회원관리 | 메인/로그인
메인/로그아웃
회원가입
정보수정
비밀번호 수정
소셜로그인
공지사항관리 | 전체 글 조회/삭제/페이징/검색 | list
| 글 등록/글 편집기 | register
| 글 수정/글 편집기 | modify
| 글 조회/삭제 | read
SQL 변환 프로그램 | SQL 변환 프로그램 | sqlQuery